## LICENCIA
PLAN DE MEJORAMIENTO
PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN
PROGRAMA LICENCIATURA EN MÚSICA
FACTOR | NOMBRE DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO PROGRAMADA | FECHA | PESO | INDICADOR | RESPONSABLE | META | actividad | RECURSOS | Actividades | Porcentaje del avance | Actividades pendientes | Cambios y fecha propuesta | Observaciones del avance
37.5%
|  |  | FINAL |  |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  | Avance
1.Misión, Proyecto Institucional y del Programa | Consolidación y actualización de la normatividad institucional | 01/02/2017 | 01/06/2018 | 3.5 | No. De documentos aprobados/ No. De documentos propuestos x 100 | O | 100% de documentos Aprobados por el Consejo Directivo | Actualización de la reglamentación interna en concordancia con los resultados obtenidos del proceso de autoevaluación. | Recursos Humanos: | Propuesta de Reglamento Estudiantil presentada ante el Consejo Académico para estudio | 20% | Actualización de los siguientes documentos | 01/02/2019-30-11-2020 | De los 5 documentos para ser aprobados por el Consejo Directivo, solo se evidencio el documento de Propiedad Intelectual y se encuentra aprobado por el Consejo Académico según acuerdo No. 01 del 27 de febrero de 2018 corresponde al 20% 1. El PEI esta socializado en el consejo directivo- acta del ultimo consejo directivo esta pendientes aprobación. 50% 2. La carta Organizacional avance 0%. 3. El estatuto profesoral 0%. 4. El reglamento Estudiantil falta integrar lo de tecnología en audio y los nuevos programas y dar revisión general 40%
· Asesores externos.
[9 empty] | · Rector |  |  | -Proyecto Educativo Institucional
[9 empty] | · Decano | Reglamento de Propiedad Intelectual parte específica aprobado mediante el Acuerdo 01 de 2018 del Consejo Académico |  | -Carta Organizacional
[8 empty] | 1. Proyecto Educativo Institucional | · Secretaria General |  |  | -Estatuto Profesoral
[8 empty] | 2. Carta Organizacional | · Coordinadora Académica.
[8 empty] | 3. Estatuto Profesoral | · Asesora de Planeación. |  |  | Aprobación de la propuesta de Reglamento Estudiantil
[8 empty] | 4. Reglamento Estudiantil | · Representantes Profesorales y estudiantiles.
[8 empty] | 5. Reglamento de Propiedad Intelectual | · Coordinador de Servicios de Apoyo.
| Consolidación y actualización de la normatividad emitida por el Consejo Directivo | 01/02/2017 | 01/06/2018 | 3.5 | No. De documentos aprobados/ No. De documentos propuestos x 100 | Consejeros Consejo Directivo | 100% de documentos Aprobados el Consejo Directivo | Actualización de la reglamentación interna en concordancia con la mesa de gobernabilidad del CESU y el MEN: | Recursos Humanos: | Reglamento Interno del Consejo Directivo. | 38% | Falta por construir y aprobar: | 01/02/2019-30-11-2020 | De los 7 documentos que se requieren ser aprobados por el Consejo Directivo solo están aprobados 2 1. Reglamento Interno del Consejo Directivo. Según acuerdo .04 de 15 de junio de 2017 y el manual de Contratación ultima actualización en 2015 2.-Manual de inducción de miembros del Consejo Directivo. 0%. 3. Guía de uso para la herramienta de fortalecimiento normativo desde el Consejo Directivo.(0%) 4.Propuesta de Estatuto General. (0%) 5. Propuesta de Estatuto Electoral.(0%). 6.Reglamento de proceso de designación del Rector 7,Reglamento de elección del rector
[9 empty] | · Consejo directivo en pleno. | Acuerdo 04 del 2017
[8 empty] | 1. Manual de inducción de miembros del Consejo Directivo. | · Asesores externos. |  |  | -Manual de inducción de miembros del Consejo Directivo.
[8 empty] | 2. Guía de uso para la herramienta de fortalecimiento normativo desde el Consejo Directivo. | · Personal Interno |  |  | Guía de uso para la herramienta de fortalecimiento normativo desde el Consejo Directivo.
[8 empty] | 3. Estatuto de contratación. | · Representantes Profesorales y estudiantiles. |  |  | -Estatuto de contratación.
[8 empty] | 4. Propuesta de Estatuto General. |  |  |  | -Propuesta de Estatuto General.
[8 empty] | 5. Propuesta de Estatuto Electoral. |  |  |  | -Propuesta de Estatuto Electoral.
[8 empty] | 6. Reglamento Interno del Consejo Directivo. |  |  |  | -Reglamento Elección Rector.
7. Reglamento Elección Rector.
[8 empty] | 8. Reglamento de Proceso de Designación de Rector. |  |  |  | -Reglamento de Proceso de Designación de Rector.
| Definición e implementación de un plan de comunicaciones institucional. | 01/02/2017 | 25/12/2017 | 4 | Documento de Plan de Comunicaciones | Planeación | Documento aprobado y plan en ejecución | El documento de plan de comunicaciones debe incluir estrategias y mecanismos de difusión de las acciones destacadas realizadas por la institución. | Recursos Humanos: |  | 100% | Pendiente presentación a la Rectoría para la aprobación. | 01/02/2019-30-11-2020 | Se cuenta con el Plan de Comunicación debidamente aprobado en el Comité MECI acta No. 4 y Control Interno
[8 empty] | Debe tenerse en cuenta trabajar temas como: | · Personal Interno. | Contratación de personal para la elaboración del Plan de Comunicaciones
· Personal asesor externo.
· Misión y Visión institucional
· Logros académicos
· Perspectivas académicas
· Información de los programas
· Procesos de elección
[8 empty] | · Agenda académica, cultural y artísticas | Recursos Tecnológicos
· Novedades administrativas
· Actividades y servicios de Bienestar Institucional
· Información institucional exigida por la ley.
[8 empty] | · Correo institucional para estudiantes. | · Plataformas de soporte
· Inducción a estudiantes, docentes y administrativos.
Dentro de este plan se deben considerar estrategias de comunicación entre los estamentos de la institución (estudiantes, docentes egresados y administrativos)
| Actualización del programa de Licenciatura en Música de acuerdo con las nuevas exigencias del MEN frente a los programas de Licenciatura. | 01/02/2016 | 7/10/2016 | 4 | Documento modificatorio de propuesta curricular | Decanatura | Acuerdo de aprobación de la modificación curricular | Reforma académica que debe realizar el programa atendiendo las exigencias legales establecidas en el Decreto 2450 de 2015 y Resolución 02041 de 2016. | Recursos Humanos: | Renovación del programa Licenciatura en Música | 100% | Ninguna | Ninguna
[9 empty] | · Asesores Externos | Resolución de Registro Calificado N° 07768 de 10 de Mayo de 2018.
· Comité Curricular
· Grupo de Autoevaluación
Se actualizó a los lineamientos de la Resolución 18583 de 2017. Que derogó a la Resolución 02041
2. Estudiantes | Revisión anual de la pertinencia de las pruebas de admisión. | 02/02/2017 | 30/11/2016 | 3 | Tres sesiones de trabajo del Comité de Admisiones | Decanatura | Actas de sesiones de trabajo del Comité de Admisiones. | Con el fin de garantizar la pertenencia de las pruebas de admisión y teniendo en cuenta la naturaleza del programa, se hace necesario realizar una revisión a las pruebas específicas de admisión del programa de Licenciatura en Música. | Recursos Humanos: | En el Consejo Académico se presentó en el año 2017 el "Diagnóstico de las pruebas de admisión Para el programa de Licenciatura en Música", elaborado por el Docente Sergio Andrés Sánchez con el apoyo de la Docente María Alejandra Guerrero y la psicóloga Julie Lorena García. | 100% | Actualización de los Lineamientos de ingreso de la Facultad por parte del Consejo Académico. | 01/02/2019-30-11-2020 | Se realizo el diagnostico en la vigencia 2017 elaborado por el docente Sergio Sánchez según acta No.01 de marzo 8 de 2017; y Acta No.02 13 de noviembre de 2018 se analizo la pertinencia de la pruebas de admisión Y se ajustaron las pruebas de escritura y de gramática musical de acuerdo al diagnostico dado
· Comité de Admisiones.
| Implementación de estrategias orientadas a disminuir la tasa de deserción del programa. | 01/03/2017 | 30/11/2017 | 3 | Documento que contenga las estrategias para disminuir la deserción del programa. | Decanatura | Estrategias aprobadas y en ejecución para disminuir la deserción del programa. | De acuerdo con los resultados del estudio se identificó que las causas principales de deserción son por motivos económicos, para lo cual, se buscará robustecer el establecimiento de convenios, becas, monitorias entre otras. | Recurso humano: | · Establecer estrategias plan de seguridad alimentaria. | 90% | Continuar con los programas de apoyo a los estudiantes. | 01/02/2019-30-11-2020 | falta el documento de las estrategias con que se cuenta en el conservatorio del Tolima
· Ampliar la cobertura de becas para estudiantes de bajos recursos estratos 1 y 2
[8 empty] | Causas económicas | Personal interno | · Ampliar en el plan de incentivos de las monitorias (Académicas, administrativas e investigativas)
· Convenios con entes territoriales (departamento y municipio) para el subsidio a las matrículas de los estudiantes. (2017B)
[6 empty] | Bienestar |  | · Establecer estrategias plan de seguridad alimentaria. |  |  |  | Activar el trabajo del Comité de Apoyo Académico.
[8 empty] | · Ampliar la cobertura de becas para estudiantes de bajos recursos estratos 1 y 2 |  | Comité de apoyo para el mejoramiento académico de los estudiantes.
· Ampliar en el plan de incentivos de las monitorias (Académicas, administrativas e investigativas)
· Convenios con entes territoriales (departamento y municipio) para el subsidio a las matrículas de los estudiantes.
Causas académicas
· Asesoría a los estudiantes con bajo rendimiento académico.
· Comité de apoyo para el mejoramiento académico de los estudiantes.
| Implementación de estrategias para mejorar el desempeño de las pruebas Saber Pro del programa | 01/07/2016 | 30/11/2016 | 3 | - Una sesión del Comité Curricular. | Decanatura | -Acta sesión Comité Curricular. | El currículo del programa de Licenciatura en Música reforzará las competencias en razonamiento cuantitativo, ciudadanas, lectura crítica e inglés. | Recurso humano: | El currículo del programa de Licenciatura en Música reforzará las competencias en razonamiento cuantitativo, ciudadanas, lectura crítica e inglés | 100% | Ofertar cursos preparatorios para la presentación de las pruebas Saber Pro. | 01/02/2019-30-11-2020 | 1. Se cuenta con la asignaturas de lectura, escritura y argumentación, en el plan de estudios para el primer semestre de 2017 y se complementan con las asignaturas del componente de investigación. Se realizo un primer curso en la vigencia 2018 el cual no tuvo éxito tan solo terminaron 3 estudiantes se promociono en pagina web, como una nueva estrategia se abrió una asignatura electiva denominada escritura creativa que se abre en 6 semestre para licenciatura en música y en 9 semestre para maestro en música . al efectuar la revisión en el programa siga se encontró que para la vigencia 2020 se matricularon 7 estudiantes así: cinco en sexto semestre de Licenciatura en Música y 2 en Maestro en Música. el ingles se cuenta con la resolución No. se estipula el pago total a los estudiantes que vayan de 3 a 6 semestre para adelantar el programa y el convenio que se tiene con la Universidad de Ibagué. No se evidencio el acta del comité curricular.
Ofertar cursos preparatorios para la presentación de las pruebas Saber Pro.
[5 empty] | -Número de cursos saber Pro ofrecidos/ Número de cursos saber Pro planeados. |  | -Ofertar un (1) curso anual preparatorio para la presentación de las pruebas Saber Pro. |  | Personal interno
[9 empty] | Personal externo | Sesiones del Comité Curricular para articular acciones desde la asignatura de práctica pedagógica.
.
3. Profesores | Vinculación contractual de los docentes de tiempo completo a once meses. | 23-01-2017 | 22-12-2017 | 4.5 | Número de profesores contratados a 11 meses /Número total de docentes del programa | Rectoría | 2017: 40%. 5 docentes de tiempo completo contratados a once meses | Los docentes pasarán de una vinculación de cuatro meses y medio a once meses. El porcentaje de docentes que cambia su vinculación no pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la institución. | Recurso humano: | 2017: 5 Docentes Contratados | 100% | Vinculación docente 2018 | Ninguna | En la vigencia 2020 se realizo la vinculación de 11 docentes a 11 meses y se tiene previsto nombramiento de planta de 3 docentes
[7 empty] | 2018: 60% 7 docentes de tiempo completo contratado a once meses. | Es de aclarar que la base correspondiente al 100% es igual a los docentes vinculados en el semestre B de 2015. | Personal interno | Juan Carlos López Peña
[6 empty] | Decanatura | 2019: 80% 10 docentes de tiempo completo contratado a once meses. |  |  | Humberto Galindo Palma
[7 empty] | 2020: 100% 12 docentes de tiempo completo contratado a once meses. |  | 2017: 40%. 5 docentes de tiempo completo contratados a once meses. | Boris Salinas
[9 empty] | Juan Carlos López | Adrián Camilo Ramírez
[9 empty] | Sergio Andrés Sánchez | Sergio Andrés Sánchez Suarez
[9 empty] | Humberto Galindo | María Cristina Vivas
[9 empty] | Andrea Hernández | Andrea Hernández G.
Boris Salinas
[9 empty] | María Cristina Vivas | 2018:00
[9 empty] | 2018: 60% 7 docentes de tiempo completo contratado a once meses. | Docentes Contratados
[9 empty] | Juan Carlos López | Juan Carlos López Peña
[9 empty] | Sergio Andrés Sánchez | Humberto Galindo Palma
[9 empty] | Humberto Galindo | Boris Salinas
[9 empty] | Andrea Hernández | Adrián Camilo Ramírez
[9 empty] | Boris Salinas | Sergio Andrés Sánchez Suarez
[9 empty] | Harold Oca Rojas | Alejandra Guerrero Peláez
[9 empty] | Alejandra Guerrero Peláez | Andrea Hernández G.
[9 empty] | Adrián Camilo Ramírez | Harold Oca Rojas
| Propuesta de reconocimiento de la productividad artística, cultural y académica de los docentes y generar un plan de incentivos y estímulos para los docentes que participen en investigación. | 1/03/2017 | 15/12/2017 | 3 | Documento de propuesta. | Docentes representantes ante los diferentes Consejos | Documento presentado para incluir en la nueva propuesta de Estatuto profesoral. | Conformar un grupo de trabajo con los representantes profesorales para revisar el reconocimiento de la productividad cultural, académica y científica de los docentes. | Recursos humanos: | Propuesta presentada en el año 2017 ante el Consejo Académica. | 80% | Pendiente por aprobación para incluir dentro del estatuto profesoral. | 01/02/2019-30-11-2020 | El documento de propuesta para producción académica fue presentado al consejo académico , no fue aprobado en su momento, teniendo en cuenta que la propuesta se revisa nuevamente una vez se consolide la planta docente de la Institución.
[9 empty] | Personal interno |  |  | Revisión que dejó el Consejo Académico
Se generan incentivos como:
-Participación en ponencias y eventos.
-No descontar dinero, ni reposición de clases cuando asisten a potencias.
-Financiamiento en la convocatoria anual para desarrollo de proyectos ponencias
| Fortalecimiento de las capacidades pedagógicas de los docentes. | 01/02/2017 | 01/06/2018 | 3 | Número de capacitaciones realizadas/ número de capacitaciones propuestas. | Decanatura | Una capacitación semestral, para un total de 3 capacitaciones. | Con el fin de fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes del programa se organizará una capacitación semestral por personal experto en el área. | Recursos humanos: | 2017 | 100% | Pendiente Agenda de Capacitación 2018
Personal interno
[9 empty] | Personal externo | Festival Piano
2018
-TIC
- FLADEM
- Seminario Yamaha de Educación musical
- Editor de Revistas académicas.
| Mejoramiento en la distribución de las cargas docentes de acuerdo con las actividades misionales y las necesidades específicas del programa. (Docencia, investigación y proyección social) | 01/11/2016 | 30/11/2018 | 3 | Documento que contenga políticas y planes para la formalización de la distribución del tiempo de asignación de docente en las funciones misionales de la institución. | Decanatura | 1. Documento aprobado por el Consejo académico | Las políticas consideran, asignación de horas en: | Recursos humanos: | Proyección del acuerdo | 50% | Presentación del documento ante el Consejo Académico | 01/02/2019-30-11-2020 | El documento se encuentra en perfeccionamiento
1. Docencia incluye: clases, preparación de clases y elaboración de material didáctico, atención a estudiantes.
[7 empty] | 2. 100% de los planes de trabajo evidenciando la aplicación de la políticas | 2. Investigación incluye: participación en grupos, conformación de semilleros y asesoramiento de trabajos de grado. | Personal interno
3. Extensión incluye: participación en programas de la Escuela de Música y otros eventos musicales institucionales internos y externos.
4. Actividades académico- administrativas incluye: Reuniones de área, coordinaciones (investigación, unidades académicas, prácticas pedagógicas, entre otras), participación en consejos y comités.
Procesos académicos | Formalización de nuevos convenios con entidades públicas y privadas para el desarrollo de las prácticas pedagógicas. | 01/02/2017 | 30/11/2017 | 3 | -Documento de Estudio para la selección de los centros de prácticas pedagógicas. | Decanatura | -Acta de sesión del Comité Curricular sobre la sección de los centros de prácticas pedagógica. | El programa con el fin de dar cumplimiento a la nueva propuesta curricular, la cual abarca nueve semestres de prácticas pedagógicas, requiere generar nuevos convenios con instituciones de carácter público o privado donde los estudiantes puedan desarrollar dichas prácticas. | Recursos humanos: | Se sugiere modificar la meta, teniendo en cuenta que el número de estudiantes que están actualmente, no cuenta con una demanda suficiente para suscribir 10 convenios. | 100%
[5 empty] | -Número de nuevos convenios firmados/Convenios vigentes. |  |  |  | Personal interno
[7 empty] | - Garantizar 10 instituciones educativas para el desarrollo de las prácticas pedagógicas. |  | Comité Curricular | Se cuenta con Convenio con entidad públicas y privadas para el desarrollo de las práctica pedagógicas
| Propuesta para incluir un espacio académico sobre educación inclusiva en la modificación curricular del programa Licenciatura en Música. | 08/08/2016 | 30/11/2017 | 2.5 | -Una asignatura sobre educación inclusiva. | Decanatura | Propuesta malla curricular | El programa en la búsqueda de fortalecer la formación integral del estudiante, incluirá una asignatura sobre educación inclusiva, que permitirá desarrollar competencias orientadas a la enseñanza de niños, jóvenes y adultos vulnerables o en algún tipo de discapacidad. | Recursos humanos: | La asignatura se llama Educación inclusiva. | 100%
Personal interno
Comité Curricular
| Plan de estrategias para la enseñanza a personas con algún tipo de discapacidad. | 01/07/2017 | 30/11/2017 | 2.5 | Documento que contenga el plan de estrategias para la enseñanza a personas con algún tipo de discapacidad | Bienestar | Acuerdo de aprobación del Consejo de Facultad | El programa debe garantizar el éxito de estudiantil de la población diversa y con algún tipo de discapacidad. | Recursos humanos: | Lineamientos de política Institucional para la inclusión de | 90% |  |  | esta aproado por Resolución no.030 d febrero de 2018 de Rectoría la meta es el acuerdo aprobado por el Consejo de facultad
[9 empty] | Personal interno | población en riesgo o condición de vulnerabilidad
[6 empty] | Decanatura |  |  | Consejo Académico | Aprobada por la Resolución 0030 de Febrero de 2018.
| Fortalecimiento de las estrategias para la atención a personas con algún tipo de discapacidad | 01/07/2017 | 01/07/2018 | 2.5 | Estrategias ejecutados/estrategias planteadas x 100 | Rectoría | 100% estrategias implementadas | Atender de manera óptima las personas con algún tipo de discapacidad, el Plan de Desarrollo Institución contempla estrategias las cuales deben implementarse. | Recursos humanos: | Diseño del plan de acción de la política de Inclusión de | 52% | Diseño del plan de acción de la política de Inclusión de | 01/02/2019-30-11-2020 | Se cuentan con 21 actividades contempladas en el documento LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA LA INCLUSIÓN DE POBLACIÓN EN RIESGO O CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD Realizo 11 actividades falta implementar 9 de acuerdo al documento 1. - Instalación de ascensor en el Edificio Bolivariano. 2. - Acceso directo a salones de clases. 3. - Incluir en el Plan de Capacitaciones Institucional, actividades relacionadas con la Inclusión a población con necesidades especiales. 4.- Identificar y caracterizar la población con vulnerabilidad y Necesidades Educativas Especiales en el Conservatorio del Tolima a través de una metodología derivada de los estudios de caso. 5. - Elaborar los documentos del sistema de gestión de la calidad orientados a establecer los pasos a seguir para la atención de la población en riesgo o condición de vulnerabilidad. 6. - Inclusión de campañas o estrategias para el fortalecimiento de la autoimagen en la población en condición de riesgo o vulnerabilidad del Conservatorio del Tolima. 7. Planes de Cursos flexibles e incluyentes. 8. Revisión y adecuación de los Planes de curso de la Escuela de música y de la Facultad para la inclusión de acciones pedagógicas y didácticas específicas orientadas a la atención a población con Necesidades Educativas Especiales. 9. Creación de Espacios de Lectura en Voz alta para grabar materiales auditivos (creación de audiolibros) para estudiantes con limitaciones o discapacidad visual. 10. - Celebración de Convenios y Presentación de proyectos
[9 empty] | Personal interno | población en riesgo o condición de vulnerabilidad |  | población en riesgo o condición de vulnerabilidad
Personal Externo
| Fortalecimiento de la Biblioteca Institucional. | 01/10/2016 | 01/06/2018 | 4 | Recursos actualizados /Recursos propuestos para actualización | Biblioteca | 100% recursos actualizados | Recursos para actualización: |  | -Material Bibliográfico: 2017 | 100% | -Adquisición de bases de datos propios de la disciplina para el mejoramiento de los procesos formativos del programa. | 01/02/2019-30-11-2020 | Se elaboro el Contrato No. 265 d diciembre re 4 de 2019 por valor d $150 millones Suscrito con Piles Latinoamericana SAS
-Sistematización de las actividades de la biblioteca (Catálogos)
[8 empty] | -Digitalización de material | Participación en convocatorias externas de financiación. | -Diagnóstico sobre necesidades bibliográficas.
[8 empty] | -Material Bibliográfico |  | -Mobiliario
[8 empty] | -Sistematización de las actividades de la biblioteca (Catálogos) |  | -Promoción de los servicios bibliotecarios
[8 empty] | -Diagnóstico sobre necesidades bibliográficas |  | -Virtualizar los servicios bibliotecarios.
-Mobiliario
-Promoción de los servicios bibliotecarios
-Virtualizar los servicios bibliotecarios.
-Adquisición de bases de datos propios de la disciplina para el mejoramiento de los procesos formativos del programa.
Visibilidad nacional e internacional | Formalizar una política de internacionalización institucional. | 01/02/2017 | 03/07/2017 | 3.5 | Un documento que contenga la política de internacionalización institucional | Rectoría | Acuerdo de aprobación de la Política de Internacionalización | La institución busca contar con un instrumento que refleje y operacionalice la política institucional, orientar a incorporar la dimensión internacional en la cultura, misión y visión de la institución donde se proyectan acciones para formar músicos competentes en el contexto global. | Recursos humanos | Sin avance | 0% |  | 01/02/2019-30-11-2020 | No se evidencia documento borrador
Personal externo
Personal interno
Consejo Directivo
| Generar nuevos convenios con universidades nacionales e internacionales para promover la cooperación académica y artística del programa. | 01/02/2017 | 01/06/2018 | 3 | 6 convenio nacionales e internacionales | Rectoría | 6 convenios legalizados | Con el fin de promover y fortalecer las relaciones con otras Instituciones de Educación Superior en materia de actividades académicas, musicales, artísticas e investigativas. | Recursos humanos | Convenios internacionales: 0 | 50% | Formalización de Convenios internacionales. | 01/02/2019-30-11-2020 | Se cuenta solo con los convenio a nivel Nacional, se actualizo los convenios con la universidad Cooperativa de Colombia y se realizo las convenios interinstitucional con la Devora Arango, Bellas Artes de Cali y Bellas artes de Cartagena fundación sanitas.
[6 empty] | Decanatura |  |  | Personal interno
Convenios nacionales: 5
| Reglamentación de la | 01/06/2017 | 30/11/2017 | 3 | -Documento de movilidad de docentes y estudiantes. | Decanatura | -Acuerdo de aprobación de movilidad | Cursos virtuales con universidades | Recursos humanos | 2017 | 50% | Aprobación de la Política de movilidad | 01/02/2019-30-11-2020 | se cumplió con la movilidad de estudiantes y docentes falta el acuerdo de aprobación de movilidad en la meta se tienen en cuenta dos aspectos.
| Movilidad de docentes y estudiantes. |  |  |  | -Estudiantes y docentes de programa en movilidad al año/ total estudiante y docentes del programa del año |  | 5% de los estudiantes y docentes realizando procesos de movilidad en el año. | Talleres orientados con programas pares | Personal interno | Cumplimiento: 50%
Semestres académicos
[10 empty] | Política de Movilidad: Documento borrador con la política de movilidad que tiene un avance del 50 % |  | Movilidad de Estudiantes
Investigación | Creación del Centro de Investigaciones del Conservatorio del Tolima que atenderá proyectos específicos del programa de Licenciatura en Música. | 2015-02-17 | 2015-11-18 | 4 | Centro de investigación en operación | Coordinador de Investigación | -Acto administrativo de constitución. | El Centro de Investigaciones del Conservatorio del Tolima será un organismo institucional estructurado autónomamente para el fomento, gestión y desarrollo de la investigación que se genera como resultado de los procesos académicos institucionales, en su interacción con la región para la solución de problemas pertinentes a sus enfoques disciplinares, y de su participación en el desarrollo del conocimiento en el campo musical a nivel nacional e internacional | Recursos humanos: | Avance: | 50% | Acuerdo pendiente por aprobación. | 01/02/2019-30-11-2020 | Se presentó proyecto a COLCIENCIAS “Creación del centro de investigación y fue seleccionado por Colciencias
[7 empty] | -100% recurso humano asignado planta física habilitada. |  | Personal interno
[10 empty] | Proyecto de los Acuerdos por parte de investigación. |  | Designación de recurso humano asignado planta física habilitada.
| Fortalecer el presupuesto para las actividades de investigación | 2015-02-17 | 2015-11-18 | 3 | Presupuesto asignado vigencia actual/Presupuesto ejecutado vigencia anterior *100 | Rectoría | Aumento del 5% anual del presupuesto de investigaciones. | El Centro de investigaciones del Tolima requiere un aumento de recursos institucionales para el fortalecimiento de los procesos de investigación. | Recurso humano: personal administrativo. Consultor externo. |  | 100% | Pendiente por aprobación, presupuesto 2018 |  | paso en la vigencia de 2019 de 50 millones a 62.5 millones
2017
Coordinador de investigación
$ 40.000.000
2018
$50.000.000
| Generar dos nuevos semilleros de investigación. | 2015-02-17 | 2015-11-18 | 3 | Generar un semillero de investigación por cada línea de investigación. | Coordinadores de grupos de investigación | Aprobación de los semilleros por parte del Comité de investigación. | Marco legal (Acuerdo) de reglamentación de semilleros aprobado. Convocatorias y formalización de aspirantes a semilleros desde grupos de investigación. Inclusión de rubros de operación para semilleros dentro del plan de acción y presupuesto anual del Centro de investigación. Presentación de plan de actividades de semilleros conformados y aprobación por parte del Comité de investigación. | Recurso humano: | Semilleros vigentes 6 | 100% | Continuación de la estrategia de semilleros de investigación
Personal interno
| Fortalecer la participación en redes de investigación. | 2015-02-17 | 2015-11-18 | 3.5 | Participación en una red de investigación a fin a los grupos institucionales de investigación | Coordinador de Investigación | Afiliación a una red de investigación de un grupo institucional. | Identificación de pares académicos constituidos como grupos de investigación. Identificación de organizaciones (comisiones, Seminarios permanentes, Confederaciones) afines a las líneas y grupos institucionales de investigación. Gestión de membresías y asistencia a eventos académicos convocados desde dichas organizaciones. | Recurso humano: personal académico, administrativo, pasantes de investigación | -RCI-Nodo Tolima | 100%
-Red TTU
-Academia Colombiana de Historia
-Red Colsi- Tolima
-FLADEM
-Asociación americana de Musicología
Bienestar | Fortalecimiento de los servicios integrales de Bienestar Institucional | 01/02/2017 | 30/11/2018 | 3.5 | -1 jornadas anuales culturales | Bienestar | -100% de cumplimiento de las jornadas culturales. | Poner en funcionamiento los protocolos de seguridad en la institución | Recurso humano: | -100% implementación del punto de primeros auxilios | 100%
[5 empty] | - implementación del punto de primeros auxilios: 2017 |  |  | Incremento de convenios de recreación y áreas deportivas | Personal interno
[5 empty] | -Compra de 2 mesas para tenis de mesa |  | -100% implementación del punto de primeros auxilios | Registro de la participación de estudiantes.
[5 empty] | Conformación de 2 nuevos grupos deportivo |  | -Compra de 2 mesas para tenis de mesa |  |  | -Compra de 2 mesas para tenis de mesa
[7 empty] | Desarrollo de la Semana de la Cultura |  |  | Desarrollo de la Semana de la Cultura
Organización administración y gestión | Revisar la estructura organizacional de la facultad. | 01/02/2017 | 01/06/2017 | 3 | Documento de propuesta de revisión de la carta organizacional de la facultad. | Decanatura | Propuesta de nueva carta organizacional de la facultad. | Establecer una nueva estructura organización acorde con las necesidades de la facultad, para el buen desempeño de las actividades académico – administrativas. | Recursos humanos | Se encuentra el estudio técnico para la reorganización administrativa del Conservatorio del Tolima | 30% | Aprobación de la Nueva carta organizacional de la Facultad | 01/02/2019-30-11-2020 | Se cuenta con el Estudio de Reorganización del Conservatorio del Tolima. Sin embargo la reorganización la presenta la rectoría a Consejo Directivo
[9 empty] | Personal externo | Institución de educación superior, donde se incluye la reorganización de la Facultad de Educación y Artes.
Personal interno
Impacto de los egresados en el medio | Generar estudios sobre el impacto del programa y el desempeño de sus egresados en el ámbito económico, social, cultural y académico en el contexto nacional e internacional | 01/02/2017 | 01/06/2018 | 2 | -Un estudio sobre el impacto del programa y el desempeño de los egresados del programa Licenciatura en música. | Bienestar | -Documento de estudio de impacto de los egresados de los últimos 5 años | Establecer el impacto que los egresados han ejercido en el medio laboral: | Recursos humanos | Estudio de 2016, en el cual se caracterizan a los egresados. | 100% | Estudio sobre el impacto del programa y el desempeño de los egresados del programa Licenciatura en música. | 01/02/2019-30-11-2020 | Se cuenta con la caracterización en el 2016 y en esta vigencia se actualizara nuevamente
Personal externo
[8 empty] | Apreciación de empleadores, egresados y comunidad de interés. | Personal interno | Se puede evidenciar que la meta no corresponde a los indicadores
| Definición de estrategias para fortalecer los vínculos con los egresados del programa. | 01/02/2017 | 15/12/2017 | 2.5 | -Documento que contenga las estrategias para fortalecer el vínculo con los egresados del programa. | Bienestar | -Documento de estrategias aprobado. | Las estrategias deben estar orientadas para fortalecer el vínculo con los egresados del programa. | Recursos humanos |  | 30% | -Encuentro bienal de egresados | 01/02/2019-30-11-2020 | 1. Participan en actividades deportivas (futbol participaron 14 egresados 2018 y 15 en el 2019 ), listado de participar en gimnasio (2018 participaron Semestre a 53 visitas y listado de julie. 2.elecion de egresados para la participación en los diferentes Consejos. ( se envió aproximadamente a 280 graduados) 3. participación de los egresados de actividades culturales - registro de asistentes al concierto de los 25 años de la licenciatura. listado de 20 egresados
[6 empty] | Coordinador y /o Director de proyección social |  |  | Personal interno. |  |  | -Oferta de actualización académica (cursos, talleres y diplomados).
[5 empty] | -100% Implementación de las estrategias |  | -100% de los registros de las actividades realizadas
-Oferta de programa a nivel posgrado
-Información institucional enviada por correos electrónicos.
Recursos físicos y financieros | Implementación de un plan de intervención de los baños del Conservatorio del Tolima. | 01/03/2017 | 30/11/2017 | 2.5 | Documento de propuesta estudio y diseño. | Rectoría | Aprobación de los estudios y diseños. | Con el objeto de tener un óptimo desarrollo las funciones sustantivas del programa se presentará un proyecto para la intervención de 10 baños tanto de la sede tradicional como el edificio Bolivariano. | Recursos humanos | Proyecto de los baños del Conservatorio del Tolima, entregado a Junio de 2018 | 100% |  |  | 1
[5 empty] | -10 baños intervenidos. |  |  |  | Asesores externos
[6 empty] | Coordinación de Servicios de Apoyo | Intervención integral de 10 baños. |  | Personal interno.
| Estructuración de un sistema de costeo para la institución. | 01/06/2017 | 29/06/2018 | 4 | -Propuesta Diseño del Sistema de Costeo: Año 2017. | Rectoría | 100% de implementación del Sistema de costeo institución. | El sistema de costeo permitirá clasificar, registrar y agrupar cada uno de los procesos financieros de la institución, para el conocimiento de la alta dirección del costo real del desarrollo de cada dependencia y la adecuada toma de decisiones. | Recursos humanos: | No se evidencia avance. | 10% | -Propuesta Diseño del Sistema de Costeo: Año 2017. | 01/02/2019-30-11-2020 | Se identifico en el presupuesto de ingresos y gastos las diferentes dependencias
Asesores Externos
[5 empty] | Adquisición del Software: 2017 | Coordinación de Servicios de Apoyo |  |  | Personal de apoyo interno. |  |  | Adquisición del Software: 2017
[5 empty] | Implementación del sistema de costeo para la institución. 2018 |  |  |  | Consejo Directivo. |  |  | Implementación del sistema de costeo para la institución. 2018
[5 empty] | -Evaluación y seguimiento del sistema de costeo institucional: 2018 | [6 empty] | -Evaluación y seguimiento del sistema de costeo institucional: 2018
| Fortalecer el área de archivo institucional. | 1/02/2017 | 30/11/2017 | 3.5 | -Estudios y diseños del archivo:2016 | Rectoría | -Propuesta de estudios y diseños aprobados. | Con el fin de dar cumplimiento a la ley de archivo colombiana y el buen manejo de la documentación institucional, se requiere la intervención integral, la adecuación y el suministro de las áreas. | Recursos humanos: | No se evidencia avance. | 40% | -Estudios y diseños del archivo:2016. | 01/02/2019-30-11-2020 | Se Cuenta con los diseños
[5 empty] | -Ejecución de obra civil: 2017 |  | -100% ejecución de la obra. |  | Asesores Externos
[5 empty] | -Suministro de mobiliario: 2017 |  | -100% suministro de mobiliario |  | Personal de apoyo interno. |  |  | -Ejecución de obra civil: 2017
-Suministro de mobiliario: 2017
| Fortalecer las aulas de percusión | 1/10/2017 | 30/06/2018 | 2.5 | Estudios y diseños para la intervención de las aulas de percusión: | Rectoría | Propuesta de estudios y diseños aprobados. | Adecuar las aulas de percusión para el manejo y disminución del ruido, con adecuaciones que permitan el óptimo funcionamiento de los diferentes set de percusión | Recursos humanos: | Complejo de percusión entregado | 100%
[5 empty] | 2016 |  | -100% ejecución de la obra. |  | Ministerio de Cultura por ser patrimonio nacional BIC (Bien de Interés Cultural)
Asesores Externos
[6 empty] | ACTIVIDADES | ACTIVIDADES 0% EJECUCIÓN | ACTIVIDADES NO SUPERARON 55% EJECUCIÓN | ACTIVIDAD ENTRE EL 80% Y 90% | ACTIVIDAD SUPERIOR AL 100% | %EJECUCIÓN SUPERIOR 51%
[6 empty] | 31 | 1 | 11 | 3 | 16 | 61.29%
[7 empty] | 3.226% | 35.48% | 9.677% | 51.61%
[7 empty] | 38.71% |  | 61.29%

## MAESTRO MUS
PLAN DE MEJORAMIENTO
PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN
PROGRAMA MAESTRO EN MÚSICA
FACTOR | NOMBRE DEL PROYECTO | FECHA DE INICIO PROGRAMADA | FECHA DE FIN PROGRAMADA | PESO | INDICADOR | RESPONSABLE | META | AVANCE | DESCRIPCIÓN | RECURSOS | OBSERVACIONES
DE PROYECTO
Misión, Proyecto Institucional y del Programa | Elaboración del PEP | 2001-03-19 | 1930-11-19 | 15% | Documento terminado | Decanatura | 100% terminado y aprobado por el Consejo de Facultad | 0% | Elaborar el proyecto educativo del programa que contenga los aspectos generales que sirvan como la carta de navegación y oriente las estrategias académica. | Recursos Humanos: | No se evidencio documento alguno
· Comités de autoevaluación
· Comité Curricular
· Consejo de Facultad
| Consolidar un plan de comunicaciones de los documentos académicos del programa | 03/03/2019 | 15/11/2019 | 10% | # Reuniones de sensibilización y comunicación a la comunidad del programa | Decanatura | (1) Reunión semestral con los diferentes estamentos, (docentes, estudiantes, egresados, directivos y administrativos ) | 100% | Dar a conocer a los estamentos del programa los lineamientos y estatutos que rigen los procesos académicos del programa | Recursos Humanos: | Documento aprobado en comité MECI según acta No. 04
· Personal Interno.
-Soportes electrónicos. (Correos electrónicos con la socialización de los documentos)
2. Estudiantes | Implementación de estrategias orientadas a disminuir la tasa de deserción del programa. | 01/06/2019 | 30/11/2019 | 10% | Documento que contenga las estrategias para disminuir la deserción del programa. | Andrea Hernández Guayara | Estrategias aprobadas y en ejecución para disminuir la deserción del programa. | 90% | De acuerdo con los resultados del estudio se identificó que las causas principales de deserción son por motivos económicos, y académicos. | Recurso humano: | 1. Apoyos económicos según ordenanza de la gobernación. 2. Apoyos mediante monitorias. 3. Convenio firmados con jóvenes en acción. 4. por icetex
Personal interno
| Implementación de estrategias para mejorar el desempeño de las pruebas Saber Pro del programa. | 01/06/2019 | 30/11/2019 | 10% | - Documento de seguimiento y estrategias de la pruebas saber pro. | Andrea Hernández Guayara | -Documento terminado y estrategias consolidadas para la presentación de las pruebas Saber Pro. | 80% | El programa de Maestro en Música reforzará las competencias en razonamiento cuantitativo, ciudadanas, lectura crítica e inglés. | Recurso humano: | Se realizo un estudio para determinar el diagnostico, lo que genero propuesta de realizar un taller de capacitación, estrategia que no funciono y para esta vigencia se implemento lo electiva. ( de 9 estudiantes se matricularon 2).
[5 empty] | Conversatorios sobre las pruebas saber pro con estudiantes y docentes del programa |  |  |  |  | Personal interno
[7 empty] | 1 conversatorio anual |  |  | Personal externo
3. Profesores | Vinculación contractual de docentes de planta al programa | 01-07-2019 | 01-07-2020 | 15% | 2 profesores vinculados (planta) al programa | James Enrique Fernández Córdoba | 2 profesores vinculados | 50% | La permanencia y vinculación de docentes de planta que atiendan los nuevos requerimientos del programa y le brinden soporte en los procesos misionales del programa | Recurso humano: | Se elaboro el anteproyecto de acuerdo en la vigencia 2019 aun no ha sido aprobado por el consejo Directivo. En la propuesta va un docente la meta es 2 docentes
Personal interno
Andrea Hernández Guayara
4. Procesos Academia cos | Propuesta de modernización curricular del programa | 02/02/2020 | 30/11/2020 | 15% | -Reforma curricular del programa |  | Propuesta malla curricular | 30% | El programa en la búsqueda de fortalecer la formación integral del estudiante, debe realizar una modernización curricular que le permita responder a la nuevas necesidades de la música | Recursos humanos: | En las sesiones del comité curricular , se dejo evidenciado la planeación y de como se va realizar documento
[6 empty] | Andrea Hernández |  |  |  | Personal interno
[6 empty] | curricular |  |  |  | Comité Curricular
| Fortalecimiento del material bibliográfico del programa | 01/2/2020 | 01/06/2020 | 5% | Lista de proyección del material bibliográfico y adquisición del mismo | Norma Constanza Susan | Material actualizados | 100% | Actualización del material bibliográfico, acorde con las nuevas proyecciones académicas del programa |  | Contrato No. 167 Se adjudico la adquisición de o material bibliográfico
Andrea Hernández
curricular
| Generar nuevos convenios con universidades nacionales e internacionales para promover la cooperación académica y artística del programa. | 01/03/2019 | 01/12/2021 | 5% | 2 convenio nacionales o internacionales | James Enrique Fernández | 2 nuevos convenios legalizados | 50% | Con el fin de promover y fortalecer las relaciones con otras Instituciones de Educación Superior en materia de actividades académicas, musicales, artísticas e investigativa. | Recursos humanos | Cumplió en un 50% existen convenios con universidades a l Nacional, faltar realizar gestiones para poder realizar convenios internacionales
Personal interno
Andrea Hernández
curricular
| Fortalecer el presupuesto para las actividades de investigación | 15/02/2020 | 15/11/2020 | 10% | Presupuesto asignado vigencia actual/Presupuesto ejecutado vigencia anterior *100 | Andrea Hernández | Aumento del 5% anual del presupuesto de investigaciones del programa | 100% | Los procesos de investigaciones del programa requieren un aumento de recursos para el fortalecimiento de los procesos de investigación | Recurso humano: personal interno | Se incremento en 22%
curricular
Humberto Galindo Palma
5.Impacto de los egresados en el medio | Definición de estrategias para fortalecer los vínculos con los egresados del programa. | 01/06/2019 | 15/12/2019 | 5% | -Documento que contenga las estrategias para fortalecer el vínculo con los egresados del programa. | Julie Lorena García | -Documento de estrategias aprobado. | 30% | Las estrategias deben estar orientadas sobre los siguientes aspectos: | Recursos humanos | Se vincula por medio de actividades culturales y recreativas con poca participación , también se tuvieron en cuenta para ser inviados a los talleres de autoevaluación del proceso de Acreditación.
[9 empty] | -Encuentro bienal de egresados | Personal interno.
[5 empty] | -100% Implementación de las estrategias | Andrea Hernández | -100% de los registros de las actividades realizadas |  | -Oferta de programa a nivel posgrado
[6 empty] | curricular |  |  | -Oferta de actualización académica (cursos, talleres y diplomados)
-Información institucional enviada por correos electrónicos.
ACTIVIDADES QUE VENCES EN VIGENCIA 2019
| ACTIVIDADES | ACTIVIDADES 0% EJECUCIÓN | ACTIVIDADES NO SUPERARON 50% EJECUCIÓN | ACTIVIDAD ENTRE EL 80% Y 90% | ACTIVIDAD SUPERIOR AL 100% | %EJECUCIÓN SUPERIOR 51%
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 60%
|  | 20% | 20% | 40% | 20%
|  | 40% |  | 60%
ACTIVIDADES QUE VENCES EN VIGENCIA 2020
| ACTIVIDADES | ACTIVIDADES NO SUPERARON 50% EJECUCIÓN | ACTIVIDAD SUPERIOR AL 100% | %EJECUCIÓN SUPERIOR 51%
| 5 | 3 | 2 | 40%
|  | 60% | 40%