## Seguimiento
Estado de Actividad
CONSERVARORIO DEL TOLIMA | [13 empty] | Abierto
OFICINA DE CONTROL INTERNO | [13 empty] | Cerrado
SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2023
Periodo de seguimiento: Mayo - Agosto de 2023
Fecha de publicación: 8 de Septiembre de 2023
COMPONENTE # 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Subcomponentes | No. | Actividades programadas | Meta o Producto | Responsables | Fecha DD/MM/AAAA | Actividades cumplidas / Avances | Evidencias | Observaciones | Estado de la Actividad | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de Avance | Recomendaciones
1.1. Política de Administración del Riesgo | 1 | Adoptar una política de Administración del Riesgo. | Acto Administrativo por medio del cual se adopta la Políticas de Administración del Riesgo. | Planeación y Direccionamiento Estratégico | 01/02/2023 31/12/2023 | -------------------- | -------------------- | No se cuenta con actividades de avance | Abierto | 7 | 0 | 0% | Se recomienda continuar con la construcción de la Política de Gestión del Riesgo Institucional adoptarla, publicar y socializar con todos los colaboradores. Continuar con proceso de administración de de la Gestión del Riesgo, para este caso los Riesgos de Corrupción, tener en cuenta las guías generadas por Departamento Administrativo de la Función Pública-DAFP Ejecutar los controles establecido para cada uno de los riesgos identificados en la matriz de Riesgo del Conservatorio.
| 2 | Socialización de la política de Administración del Riesgo. | Actividad de Socialización de la política con la comunidad académica y Publicación Página Web Institucional. | Planeación y Direccionamiento Estratégico | 01/02/2023 31/12/2023 | -------------------- | -------------------- | No se cuenta con actividades de avance | Abierto
1.2. Elaboración del Mapa de Riesgos | 3 | Actualizar los riesgos que harán parte del Mapa de Riesgos Institucionales, según la guía para la gestión de riesgos de corrupción. | Riesgos actualizados por cada uno de los Procesos. | Todos los Líderes de Procesos de la Entidad | 2023-01-31 | -------------------- | -------------------- | No se cuenta con actividades de avance | Abierto
1.3. Consulta y Divulgación del Mapa de Riesgos | 4 | Publicación del mapa de riesgo de corrupción en la página web institucional. | Publicación en la página web | Planeación y Direccionamiento Estratégico | 2023-01-31 | -------------------- | -------------------- | No se cuenta con actividades de avance | Abierto
| 5 | Socialización del mapa de riesgo de corrupción con los líderes de proceso. | Actividades de socialización realizadas | Planeación y Direccionamiento Estratégico | 2023-03-31 | -------------------- | -------------------- | No se cuenta con actividades de avance | Abierto
1.4. Monitoreo y Revisión del Mapa de Riesgos | 6 | Ejecutar las acciones planteadas en el mapa de riesgos para el fortalecimiento de los controles y la disminución de la probabilidad de ocurrencia. | Acciones ejecutadas | Líderes de Proceso | 2023-12-31 | -------------------- | -------------------- | No se cuenta con actividades de avance | Abierto
1.5. Seguimiento | 7 | Realización de auditorias de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. | Informe de auditorías | Control Interno | 05/05/2023 08/09/2023 05/01/2024 15/12/2023 | -------------------- | -------------------- | Se modifica la fecha de la actividad para finalizar el 15 de diciembre de 2023 | Abierto
COMPONENTE # 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
Proceso y/o procedimiento | No. | Actividades Especifica de Racionalización | Descripción de Mejora o Proceso de Racionalización | Responsable | Fecha DD/MM/AAAA | Actividades cumplidas / Avances | Evidencias | Observaciones | Estado de la Actividad | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de Avance | Recomendaciones
Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano | 8 | Actualizar los registros de Hojas de Vida en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP (declaracion de bienes y renta) | Actualizar las hojas de vida de los Funcionarios del Conservatorio del Tolima al SIGEP. | Coordinadora de Talento Humano y Asesor de Control Interno. | 2023-12-31 | Se realiza verificación y seguimiento de las hojas de vida y su actulazación en la Platafroma SIGEP | Documento donde se realiza seguimiento a hojas de vida en el sigep |  | Cerrado | 1 | 1 | 100%
COMPONENTE # 3: RENDICION DE CUENTAS
Subcomponentes | No. | Actividades programadas | Meta o Producto | Responsables | Fecha DD/MM/AAAA | Actividades cumplidas / Avances | Evidencias | Observaciones | Estado de la Actividad | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de Avance | Recomendaciones
3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 9 | Informe consolidado de rendición de cuentas 2023. Vigencia 2022 publicado en la página web institucional. | Informe publicado | Planeación y Direccionamiento Estratégico | 2023-03-31 | Se evidencia en la pagina web de la institución informe consolidado de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas RdC vigencia 2022. | https://conservatoriodeltolima.edu.co/wp-content/uploads/2023/06/Informe-Rendicion-de-Cuentas-2023.-Vigencia-2022.pdf |  | Cerrado | 4 | 3 | 75% | Construir y publicar informe relacionado en la actividad 3,4 del presente componente. Tener en cuenta para informes de Audiencia Publica de Rendición de Cuentas, los informes generados por la Oficina de Control Interno para los temas de RdC.
3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones. | 10 | Audiencia Publica de rendición de cuentas 2023. Vigencia 2022. a todos los grupos de interés de la Institución de manera presencial y virtual. | Registro Fotográfico y/o memorias del evento. Informe publicado. | Planeación y Direccionamiento Estratégico Comunicaciones | 2023-03-31 | Es parte integral del informe de Audiencia Publica de Rendición de Cuentas vigencia 2023, el soporte fotográfico y/o memorias del desarrollo de la APRdC. | https://conservatoriodeltolima.edu.co/wp-content/uploads/2023/06/Informe-Rendicion-de-Cuentas-2023.-Vigencia-2022.pdf |  | Cerrado
3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | 11 | Elaborar una estrategia de comunicación invitando a la participación de los diferentes grupos de interés en el evento de Rendición de cuentas 2023. Vigencia 2022. | Publicidad del evento en redes sociales y la página web de la Institución | Planeación y Direccionamiento Estratégico Comunicaciones | 2023-03-31 | La Publicación del desarrollo del la RdC vigencia 2023, se genero por medio del Facebook institucional y pagina web Institucional. Podemos encontrar evidencia en el informe consolidad de RdC vigencia 2023. |  |  | Cerrado
3.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. | 12 | Elaborar y publicar el informe de gestión 2019 - 2022 (Corte 31 de diciembre 2022) | Informe publicado | Planeación y Direccionamiento Estratégico Comunicaciones | 2023-06-30 | -------------------- | -------------------- | Se encuentra en proceso de construcción | Abierto
COMPONENTE # 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO
Subcomponentes | No. | Actividades programadas | Meta o Producto | Responsables | Fecha DD/MM/AAAA | Actividades cumplidas / Avances | Evidencias | Observaciones | Estado de la Actividad | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de Avance | Recomendaciones
4.1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 13 | Actualizar el procedimiento denominado Trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones (P.Q.R.S.F), incluyendo el protocolo de atención virtual al ciudadano. | Mejora del servicio y la comunicación al ciudadano | Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano, ventanilla unica | 01/01/2023 31/12/2023 | Se realiza la actualizació del proceso de PQRS | Se deja soporte en ENERGY |  | Cerrado | 4 | 4 | 100% | Realizar y tener en cuenta las herramientas de autodiagnóstico de SERVICIO AL CIUDADANO y ATENCIÓN AL CIUDADANO, esto permite ver el estado actual de los procesos anteriormente nombrados, con base en resultado obtenido, generar un plan de acción priorizando actividades de estricto cumplimiento por las normas de ley. Con acompañamiento del proceso de Gestión del Talento Humano del Conservatorio, tener en cuenta dentro del Plan Institucional de Capacitación-PIC, temas relacionados con Servicio al Cliente. Diseñar una Encuesta de Percepción Ciudadana que permita medir el nivel de satisfacción de la ciudadanía, realizar la medición con base en el formato de encuesta; Tabular, analizar y desarrollar informe que nos permita tomar acción oportunas a las que halla lugar para mejorar la relación con los grupos de valor.
4.2. Fortalecimiento de los canales de atención | 14 | Fortalecimiento de los canales de comunicación institucionales para dinamizar la solicitud de información de los grupos de interés. | Establecer una línea de WhatsApp Institucional exclusiva de atención al usuario, para el trámite de PQRSD. | Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano. | 01/02/2023 31/12/2023 | La Institución cuenta con línea de whatsapp, exclusiva para atención a grupos de valor. | Número whatsapp: 320-8452282 |  | Cerrado
4.3. Talento Humano | 15 | Capacitación para mejorar el servicio al cliente, por parte de los servidores que atienden cliente interno y externo. | Una capacitación | Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano. | 01/02/2023 31/12/2023 | -------------------- | -------------------- | Capcitacion realizada y pendiente circular | Cerrado
4.4. Normativo y Procedimental | 16 | Elaborar y publicar los informes trimestrales consolidados de PQRSF. | Informes Trimestral | Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano. | 01/02/2023 31/12/2023 | Se evidencia la elaboración y publicación en la pagina web institucional el informe de PQRS. Primer y segundo trimestre vigencia 2023. | Pagina web Institucional: https://conservatoriodeltolima.edu.co/index.php/seguimiento-pqrsd/ |  | Cerrado
COMPONENTE # 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
Subcomponentes | No. | Actividades programadas | Meta o Producto | Responsables | Fecha DD/MM/AAAA | Actividades cumplidas / Avances | Evidencias | Observaciones | Estado de la Actividad | Actividades Programadas | Actividades Cumplidas | % de Avance | Recomendaciones
5.3. Directorio de los servidores públicos, empleados y contratistas en el SIGEP | 17 | Actualización y vinculación de hojas de vida de servidores públicos y contratistas de prestación de servicios a través del SIGEP | Funcionarios Creados y Vinculados en el SIGEP | Planeación y Direccionamiento Estratégico Gestión Administrativa, Jurídica y del Talento Humano | 2023-12-31 | -------------------- | -------------------- | Revisar en proximo seguimiento la palataforma se encuetra en con dificultadaes para ingresar. | Abierto | 1 | 0 | #DIV/0!
[10 empty] | 17 | 8 | 47.06%
CONCEPTO | CANT
Total Actividades Planeadas | 17
Total Actividades Cerradas | 8
Total Actividades Abiertas | 9
OSCAR ARTURO MORENO
Asesor de Control Interno